## Hoja1
|  | Inicio proyecto | 2022-02-16 | 44608 | 110 | 12 | 25 | 300 | 2.7273
|  | Fin proyecto | 2022-06-06 | 44718 | Días totales | créditos | Horas/credito | Horas
| PEC | Fecha inicio | Días | Horas | Fecha fin
| PEC 1 | 2022-02-16 | 13 | 35.4545 | 2022-03-01
| PEC 2 | 2022-03-02 | 28 | 76.3636 | 2022-03-30
| PEC 3 | 2022-03-31 | 38 | 103.6364 | 2022-05-08
| Entrega final | 2022-05-09 | 28 | 76.3636 | 2022-06-06
| Tareas | Fecha inicio | Días | Horas | Fecha fin | Descripción
PEC 1 | Presentación proyecto | 2022-02-16 | 3 | 8.1818 | 2022-02-19 | Presentación y consolidación del proyecto con el profesor
| Estructura memoria | 2022-02-19 | 2 | 5.4545 | 2022-02-21 | Realización de la estructura de la memoria
| Redacción memoria | 2022-02-21 | 5 | 13.6364 | 2022-02-26 | Realización de introducción, descripción, objetivos, métodos y herramientas del proyecto.
| Planificación | 2022-02-26 | 2 | 5.4545 | 2022-02-28 | Planificación del proyecto
| Sprint review | 2022-02-28 | 1 | 2.7273 | 2022-03-01 | Revisión del sprint
PEC 2 | Sprint planning | 2022-03-01 | 1 | 2.7273 | 2022-03-02 | Definición del desglose de las tareas a realizar durante el sprint
| Mejoras memoria | 2022-03-02 | 2 | 5.4545 | 2022-03-04 | Continuación y mejoras de los capítulos entregados en la PEC1
| Diagramas | 2022-03-04 | 3 | 8.1818 | 2022-03-07 | Definición de diagramas y detalle de casos de usos
| Usabilidad | 2022-03-07 | 4 | 10.9091 | 2022-03-11 | Estudio de usabilidad
| Viabilidad | 2022-03-11 | 4 | 10.9091 | 2022-03-15 | Análisis de mercado y viabilidad
| Arquitectura | 2022-03-15 | 4 | 10.9091 | 2022-03-19 | Estudio de la arquitectura de la aplicación
| Desarrollo proyecto | 2022-03-19 | 10 | 27.2727 | 2022-03-29 | Inicio del proyecto y autenticación
| Sprint review | 2022-03-29 | 1 | 2.7273 | 2022-03-30 | Revisión del sprint
PEC 3 | Sprint planning | 2022-03-30 | 1 | 2.7273 | 2022-03-31 | Definición del desglose de las tareas a realizar durante el sprint
| Mejoras memoria | 2022-03-31 | 2 | 5.4545 | 2022-04-02 | Continuación y mejoras de los capítulos entregados en la PEC2
| Desarrollo proyecto | 2022-04-02 | 26 | 70.9091 | 2022-04-28 | Dearrollar el backend y frontend de la aplicación
| Documentación memoria | 2022-04-28 | 6 | 16.3636 | 2022-05-04 | Documentar en la memoria los avances que se han llevado a cabo
| Vídeo | 2022-05-04 | 3 | 8.1818 | 2022-05-07 | Realización del vídeo que se demuestre el estado actual de la aplicación
| Sprint review | 2022-05-07 | 1 | 2.7273 | 2022-05-08 | Revisión del sprint
Entrega final | Sprint planning | 2022-05-08 | 1 | 2.7273 | 2022-05-09 | Definición del desglose de las tareas a realizar durante el sprint
| Finalizar el proyecto | 2022-05-09 | 11 | 30 | 2022-05-20 | Finalizar el proyecto
| Finalizar la memoria | 2022-05-20 | 9 | 24.5455 | 2022-05-29 | Finalizar la memoria
| Presentación proyecto | 2022-05-29 | 4 | 10.9091 | 2022-06-02 | Realización de la presentación del proyecto escrita-visual
| Video presentación | 2022-06-02 | 3 | 8.1818 | 2022-06-05 | Realización de un vídeo presentación del proyecto
| Autoinforme | 2022-06-05 | 1 | 2.7273 | 2022-06-06 | Realización de un autoinfome de evaluación sobre el uso de las competencias transversales
|  |  | 110 | 300
Formulas:
Días = DAYS([Fecha fin],[Fecha inicio])
Fecha inicio = [Fecha fin, row above]+1
Fecha inicio = [Fecha fin, row above]
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Días]

## Hoja2
| Título tarea | Horas
BACK | Iniciar proyecto Laravel | 1.5 | 27
FRONT | Iniciar proyecto Angular | 0.5
BACK/FRONT | Registro de usuarios | 2
BACK/FRONT | Login usuarios | 2
BACK/FRONT | Logout usuarios | 1
BACK/FRONT | Contraseña olvidada | 1
BACK/FRONT | Recuperar contraseña | 1
UI/UX | Diseño Lo-Fi | 6
UI/UX | Diseño Hi-Fi | 12
FRONT | Redux refactor | 5 | 106
FRONT | Aplicar diseño páginas de autenticación | 4
FRONT | Página de inicio | 6
FRONT | Configuración de usuario | 6
BACK | Catálogo perfiles y peticiones GET - POST- PUT-DELETE | 4
FRONT | Edición de perfiles | 6
BACK | Catálogo fases de proceso y peticiones GET - POST- PUT-DELETE | 4
BACK | Catálogo fases de proceso y peticiones GET - POST- PUT-DELETE | 4
BACK | Catálogo componentes y peticiones GET - POST- PUT-DELETE | 4
BACK | Catálogo propiedades y peticiones GET - POST- PUT-DELETE | 4
FRONT | Formulario creación de componentes | 6
FRONT | Lista de componentes | 6
FRONT | Detalle de componentes | 6
BACK | Catálogo recetas y peticiones GET - POST -PUT -DELETE | 4
FRONT | Creación de formulación | 16
FRONT | Lista de recetas | 6
FRONT | Detalle de recetas | 6
FRONT | Filtro por nombre de componentes | 1
FRONT | Filtro por nombre de recetas | 1
FRONT | Creación de propiedades | 1
FRONT | Edición de propiedades | 1
FRONT | Eliminación de propiedades | 1
FRONT | Creación de composiciones | 2
FRONT | Edición de composiciones | 1
FRONT | Eliminación de composiciones | 1
FRONT | Edición de formulación | 6
BACK/FRONT | Filtro componentes por propiedades, fase de proceso nombre | 4
BACK/FRONT | Filtro de receta por nombre, componentes y propiedades | 4